## DASHBOARD
📊 DASHBOARD - PORTFOLIO LOGÍSTICA 2026
Atualizado em: 14/04/YYYY
📋 TOTAL PROJETOS | 54 | 🟢 EM DIA | 32 | 🟡 ATENÇÃO | 8 | 🔴 CRÍTICO | 2
📊 DISTRIBUIÇÃO POR STAGE |  |  |  | 📊 DISTRIBUIÇÃO POR PRIORIDADE
Stage | Descrição | Qtd |  | Prioridade | Cor | Qtd
L0 | Ideia / Conceito | 10 |  | Alta | 🔴 | 19
L1 | Em Análise / Estudo | 29 |  | Média | 🟡 | 22
L2 | Planejamento | 9 |  | Baixa | 🟢 | 1
L3 | Em Execução | 5 |  | Não definido | ⚪ | 12
L4 | Implantação | 0
L5 | Concluído | 0 |  | 📊 DISTRIBUIÇÃO POR GERÊNCIA
TOTAL |  | 53 |  | Gerência | Resp. | Qtd
|  |  |  | Transportes | Ana Ferreira | 17
⚠️ ALERTAS DE PRAZO |  |  |  | Desconexão | Carlos Silva | 12
Indicador | Símbolo | Qtd |  | Estoques | Roberto Lima | 10
Atrasados | ⚠️ | 0 |  | Planejamento | Fernanda Costa | 13
Próximos (<30d) | ⏰ | 1
No Prazo | ✅ | 50
💰 INDICADORES FINANCEIROS (R$ MM)
🎯 Meta 2026 | 26.9039 | 📈 Realizado | 50.5215 | 📊 Saldo | 0.31468 | % Ating. | 187.8%
🚨 PROJETOS CRÍTICOS / EM ATENÇÃO
(Lista os projetos com Status 'Crítico' ou 'Atenção' para acompanhamento prioritário)
📊 PIPELINE DE MATURIDADE DOS PROJETOS (STAGE GATE)
Metodologia de acompanhamento do ciclo de vida dos projetos - da ideação até a conclusão
Stage | Ícone | Fase | Qtd | % | Descrição
L0 | 💡 | Ideia / Conceito | 10 | 18.87% | Projeto em fase inicial de ideação, sem business case formal
L1 | 🔍 | Em Análise | 29 | 54.72% | Business case em construção, análise de viabilidade
L2 | 📋 | Planejamento | 9 | 16.98% | Projeto aprovado, definição de escopo e cronograma
L3 | ⚙️ | Em Execução | 5 | 9.434% | Atividades em andamento, entregas sendo realizadas
L4 | 🚀 | Implantação | 0 | 0% | Fase de deploy, go-live ou rollout em andamento
L5 | ✅ | Concluído | 0 | 0% | Projeto finalizado, todas as entregas concluídas

## HISTORICO
ID | Status | Data Inicio | Data Fim | Dias no Status
LOG-02 | L1 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0
LOG-02 | L3 | 2026-04-14 |  | 0
LOG-05 | L2 | 2026-04-14 | 2026-04-14 | 0
LOG-05 | L3 | 2026-04-14 |  | 0
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
46126
Formulas:
Dias no Status = IF([Data Fim]="",TODAY()-[Data Inicio],[Data Fim]-[Data Inicio])

## LISTAS
TIPO | Responsabilidade | Stage | Status | Prioridade
DGP | Execução Operacional | L0 | 🟢 Em Dia | Alta | OPEX
OPEX | Acompanhamento | L1 | 🟡 Atenção | Média | CAPEX
CAPEX | Execução Financeira | L2 | 🔴 Crítico | Baixa | RECEITA
|  | L3 |  |  | CUSTO EVITADO
L4
L5

## PORTFOLIO_LOGISTICA
📊 PORTFOLIO DE PROJETOS LOGÍSTICA 2026 ¦ CLARO
ID | Projeto | Forum | Gerencia | Tipo | Responsabilidade | PMO Responsável | Nome Responsável | Stage | Status | Prioridade | Início | Fim Planejado | Meta 2026 | Realizado+ FCST 2026 | Saldo | Indicador Prazo | AÇÕES | Observações
LOG-01 | Eficiência Desconexão – RPA Terminais Presos (Carry Over) | DGP / RAI – Estratégico | Desconexão | OPEX | Execução Financeira | Helder | Dino / Diego | L3 | 🟢 Em Dia | Média | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 1.6239 | 1.8019 | 0.17801 | ✅ OK | 02/04 - Entregue (0,22) | Redução para 28 PAs
LOG-02 | APP Devolução em Loja (Expansão AA) | DGP / RAI – Estratégico | Desconexão | OPEX | Execução Financeira | Helder | Dino / Ismael | L3 |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 2.1455 | 2.1636 | 0.018072 | ✅ OK | 02/04 - FUP Ismael (0,02)
LOG-03 | S&OP Móvel (Carry Over) | DGP / RAI – Estratégico | Desconexão | OPEX | Execução Financeira | Helder | Helder / Quinete / Raquel | L3 |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 1.6239 | 1.8019 | 0.17801 | ✅ OK | 09/04 - Calendarizações impactadas por lançamentos IPHONE/SAMSUNG/MOTOROLA | Robô teve alteração do FCST pois inicia captura em Jul/26. Robô não aprovado, em transferência de Verba
LOG-04 | OBZ Transporte (Carry Over) | DGP / RAI – Estratégico | Transportes | OPEX | Execução Financeira | Helder | Lencione / Helder | L3 | [5 empty] | 5.96 | 0.06 |  | 01/04 - Entregue (2,1). FCST ajustado de 6,9 para 5,9 (aumento combustível) | 02/04 - FCST ajustado em função do aumento do combustível temos impacto na meta
LOG-05 | Venda de Ativo | DGP / RAI – Estratégico | Estoques | OPEX | Execução Financeira | Helder | Gustavo / Estoque | L3 |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 14.027 | 13.9076 | -0.11941 | ✅ OK | 02/04 - Entregue 1,26 | 12/03 - FCST atualizado por Gustavo. Obs: na revisão o FCST migra de 14,27 para 14,027
LOG-06 | Projeto Retirada de Equipamento por Regional | DGP / RAI – Estratégico | Desconexão | CAPEX | Execução Financeira | Helder | Dino / Bruno Pires | L0 |  |  | 2026-04-01 | 2027-03-27 | Previsto | 17.4029 | 0 | ✅ OK | 02/04 - Em validação Dino e Edgar. Seguirá este mês como L0 | Alinhamento com Dino para 31/03 (Atualização do Racional)
LOG-07 | Redução de Controle de Materiais – Estoque dos Técnicos | DGP / RAI – Estratégico | Planejamento | CAPEX | Execução Financeira | Helder | Ademilson / Eder | L1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 08/04 - Agenda avaliar ações independente TI (16,7) - Agenda 08/04 | 06/04 - Montar proposta para apresentar potencial ganho 2026. R$ 16,7MM (sem previsão captura)
LOG-08 | Massificação eSIM (Saving Logístico) | DGP / RAI – Estratégico | Transportes | OPEX | Execução Financeira | Helder | Lencione / Helder | L1 |  |  | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 5.2965 | 5.2965 | 0 | ✅ OK | 10/04 - Agenda semana 10/04 com times de produtos e Financeiro | Ganhos não iniciados. Projeto reportado por produtos
LOG-09 | Unificação Malha Single e Combo Multi | DGP / RAI – Estratégico | Transportes | OPEX | Execução Financeira | Helder | Helder / Edinalva | L1 |  |  | 2026-04-01 | 2027-03-27 | 0.901 | 0.901 | 0 | ✅ OK | Processo de análise de fornecedores em Compras
LOG-10 | BID Transportes (2026) | DGP / RAI – Estratégico | Transportes | OPEX | Execução Financeira | Helder | Lencione / Helder | L1 |  |  | 2026-07-01 | 2027-06-26 | 1.286 | 1.286 | 0 | ✅ OK | Processo em contratação de consultoria
LOG-11 | Reversa de Acessórios (controles e fontes) | DGP / RAI – Estratégico | Estoques | CAPEX | Execução Financeira | Helder | Demis / Evandro | L0 |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | ✅ OK | 07/04 - Fechamento do racional (Qtde x Vlr)
LOG-12 | Backlog – LOG Controle Remoto (Ademilson) | DGP / RAI – Estratégico | Planejamento | CAPEX | Execução Financeira | Helder | Ademilson / Rodrigo | L0 |  |  | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 0 | 0 | 0 | ✅ OK | 10/04 - BPLAN em criação. Saving compras 3,13 | 07/04 - Ademilsom e Rodrigo montando racional
LOG-13 | Ciclo de Vida do Equipamento | Operação Logística | Estoques | OPEX | Acompanhamento | Wagner | Gustavo / Estoque | L1 | 🟡 Atenção | Média | 2026-01-01 | 2026-12-01 |  |  |  | ✅ OK
LOG-14 | RAI de Estoques – Planos para Redução | Operação Logística | Estoques | OPEX | Acompanhamento | Wagner | Gustavo / Estoque | L1 | 🟡 Atenção | Alta | 2026-01-01 | 2026-12-01 |  |  |  | ✅ OK
LOG-15 | Parqueamento e Milk Run | Operação Logística | Transportes | OPEX | Execução | Helder | Leandro / Lencione | L1 | 🟢 Em Dia | Média | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | ✅ OK
LOG-16 | Calendarização, Roteirização e Capilaridade | Operação Logística | Planejamento | OPEX | Execução |  | Leandro / Maiello | L2 | 🟢 Em Dia | Alta | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | ✅ OK
LOG-17 | Distribuição e Pedido Mínimo | Operação Logística | Planejamento | OPEX | Execução |  | Leandro / Planejamento | L1 | 🟢 Em Dia | Média | 2026-03-01 | 2026-12-01 |  |  |  | ✅ OK
LOG-18 | Redução de Consumo de Materiais | Operação Logística | Estoques | OPEX | Acompanhamento | Wagner | Gustavo / Estoque | L2 | 🟢 Em Dia | Alta | 2026-03-01 | 2026-12-01 |  |  |  | ✅ OK
LOG-19 | Empresarial – Aumento da Logística Reversa | Operação Logística | Desconexão | OPEX | Execução |  | Dino / Desconexão | L1 | 🟢 Em Dia | Média | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | ✅ OK
LOG-20 | Estoque Empresarial – Uso de Sobressalente | Operação Logística | Estoques | CAPEX | Execução | Wagner | Gustavo / Eduardo | L1 | 🟢 Em Dia | Média | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | ✅ OK
LOG-21 | Gestão de Risco | Operação Logística | Planejamento | OPEX | Acompanhamento |  | Ingrid / Planejamento | L2 | 🟢 Em Dia | Alta | 2026-04-01 | 2026-12-31 |  |  |  | ✅ OK
LOG-22 | Reduzir a Utilização dos Correios | Operação Logística | Transportes | OPEX | Execução | Helder | Leandro / Lencione | L2 | 🟢 Em Dia | Alta | 2026-04-01 | 2026-12-31 |  |  |  | ✅ OK
LOG-23 | BID de Transportes | Operação Logística | Transportes | OPEX | Execução | Helder | Lencione / Helder | L1 | 🟢 Em Dia | Alta | 2026-05-01 | 2026-12-31 |  |  |  | ✅ OK
LOG-24 | Unificação de Entregas Logísticas (Chip) | Operação Logística | Transportes | OPEX | Execução |  | Helder / Edinalva | L1 | 🟢 Em Dia | Média | 2026-05-01 | 2026-12-31 |  |  |  | ✅ OK
LOG-25 | Ampliação do eSIM | Operação Logística | Transportes | OPEX | Execução Financeira | Helder | Lencione / Helder | L1 | 🟢 Em Dia | Média | 2026-02-01 | 2026-12-01 |  |  |  | ✅ OK
LOG-26 | Torre de Comando (Gestor de Alertas Beon) | Operação Logística | Planejamento | OPEX | Execução |  | Marcelo / Ingrid | L0 | 🟡 Atenção | Alta | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  |  | ✅ OK
LOG-27 | Inventário Automatizado de Equipamentos | Operação Logística | Estoques | CAPEX | Execução | Wagner | Eduardo Cruz / Estoque | L0 | 🟡 Atenção | Média | 2026-04-01 | 2026-12-31 |  |  |  | ✅ OK
LOG-28 | Inversão da Esteira Logística (TSP x CD) | Operação Logística | Planejamento | OPEX | Execução |  | Leandro / Planejamento | L1 | 🟢 Em Dia | Média | 2026-01-01 | 2026-12-01 |  |  |  | ✅ OK
LOG-29 | Esteira da Reversa (operação, velocidade, qualidade) | Operação Logística | Desconexão | OPEX | Execução |  | Dino / Guimarães | L2 | 🟢 Em Dia | Alta | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | ✅ OK
LOG-30 | Automatização e Robotização de CDs | Operação Logística | Planejamento | CAPEX | Execução |  | Paulo Quinete / CDs | L0 | 🟡 Atenção | Alta | 2026-06-01 | 2026-12-31 |  |  |  | ✅ OK
LOG-31 | Ampliação da Ecobox | Operação Logística | Desconexão | OPEX | Execução |  | Dino / Ismael | L1 | 🟢 Em Dia | Média | 2026-03-01 | 2026-12-01 |  |  |  | ✅ OK
LOG-32 | Revisão da Malha Logística (Reforma Tributária) | Operação Logística | Planejamento | OPEX | Acompanhamento |  | Marcelo / Matheus | L1 | 🟢 Em Dia | Alta | 2026-04-01 | 2026-12-31 |  |  |  | ✅ OK
LOG-33 | Controle de Estoque no Técnico | Operação Logística | Estoques | CAPEX | Execução | Helder | Fabiana Pons / Eder Rocha | L1 | 🟢 Em Dia | Média | 2026-01-01 | 2026-12-01 |  |  |  | ✅ OK
LOG-34 | FORECAST x Real – IBP | Operação Logística | Planejamento | OPEX | Execução |  | Ingrid / Planejamento | L2 | 🟢 Em Dia | Média | 2026-05-01 | 2026-12-31 |  |  |  | ✅ OK
LOG-35 | Retorno de Acessórios / Partes e Peças | Operação Logística | Desconexão | CAPEX | Execução |  | Dino / Desconexão | L1 | 🟢 Em Dia | Média | 2026-02-01 | 2026-12-01 |  |  |  | ✅ OK
LOG-36 | Montagem de Kits no CD na Reversa | Operação Logística | Desconexão | OPEX | Execução |  | Dino / Desconexão | L1 | 🟢 Em Dia | Baixa | 2026-03-01 | 2026-12-01 |  |  |  | ✅ OK
LOG-37 | Controle de Estoque PEP | Operação Logística | Estoques | OPEX | Execução | Wagner | Mateus Barbeiro | L1 | 🟢 Em Dia | Média | 2026-01-01 | 2026-12-01 |  |  |  | ✅ OK
LOG-38 | App Devolução de Lojas / AAs | Operação Logística | Desconexão | OPEX | Acompanhamento | Helder | Dino / Ismael | L2 | 🟢 Em Dia | Alta | 2026-04-01 | 2026-12-31 |  |  |  | ✅ OK
LOG-39 | Torre de Controle Reversa e Direta | Operação Logística | Planejamento | OPEX | Execução |  | Marcelo / Everton | L1 | 🟢 Em Dia | Alta | 2026-05-01 | 2026-12-31 |  |  |  | ✅ OK
LOG-40 | Broker e Controle de Materiais Inservíveis | Operação Logística | Estoques | OPEX | Execução | Helder | Gustavo Mendes | L1 | 🟢 Em Dia | Média | 2026-02-01 | 2026-12-01 |  |  |  | ✅ OK
LOG-41 | Reyc Log – Estudo Claro Transportes | Operação Logística | Transportes | OPEX | Execução | Helder | Lencione / Helder | L0 | 🟡 Atenção | Média | 2026-06-01 | 2026-12-31 |  |  |  | ✅ OK
LOG-42 | Agentes de IA para Monitorar a Cadeia (Prospecção) | Operação Logística | Planejamento | OPEX | Acompanhamento |  | Marcelo / Analytics | L0 | 🟡 Atenção | Alta | 2026-07-01 | 2026-12-31 |  |  |  | ✅ OK
LOG-43 | Mineração de Dados – Bip / Desconexão / Inadimplente | Operação Logística | Desconexão | OPEX | Execução |  | Dino / Desconexão | L1 | 🟢 Em Dia | Média | 2026-03-01 | 2026-12-01 |  |  |  | ✅ OK
LOG-44 | Frente com Andreia Campos para Desconexão | Operação Logística | Desconexão | OPEX | Acompanhamento | Helder | Andreia Campos | L1 | 🟢 Em Dia | Média | 2026-04-01 | 2026-12-01 |  |  |  | ✅ OK
LOG-45 | DUIMP – COMEX (Acompanhamento RFP) ❌ | Operação Logística | Planejamento | OPEX | Acompanhamento | Helder | Ingrid / Planejamento | L0 | 🔴 Crítico | Alta | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | ✅ OK
LOG-46 | Projeto SAP S/4 HANA ❌ | Operação Logística | Inteligência Logística | CAPEX | Acompanhamento | Helder | Marcelo / TI | L0 | 🔴 Crítico | Alta | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | ✅ OK
LOG-47 | 4PL Empresa de Valor (Sul) | Operação Transporte | Transportes | OPEX | Execução | Helder | Lencione / Helder | L1 | 🟢 Em Dia | Alta | 2026-04-01 | 2026-12-31 |  |  |  | ✅ OK
LOG-48 | Frete Mínimo (Deadline 24/05) | Operação Transporte | Transportes | OPEX | Execução |  | Helder / Leandro | L2 | 🟡 Atenção | Alta | 2026-02-01 | 2026-05-03 |  |  |  | ⏰ PRÓXIMO
LOG-49 | WhatsApp Transportador | Operação Transporte | Transportes | OPEX | Execução |  | Helder / Transporte | L1 | 🟢 Em Dia | Média | 2026-03-01 | 2026-12-01 |  |  |  | ✅ OK
LOG-50 | BID SP | Operação Transporte | Transportes | OPEX | Execução | Helder | Lencione / Helder | L1 | 🟢 Em Dia | Alta | 2026-05-01 | 2026-12-31 |  |  |  | ✅ OK
LOG-51 | Relatório ComboMulti (paliativo e definitivo) | Operação Transporte | Transportes | OPEX | Execução |  | Helder / Edinalva | L2 | 🟢 Em Dia | Média | 2026-02-01 | 2026-12-01 |  |  |  | ✅ OK
LOG-52 | Checklist Jornada de Integração e Tracking de Transportadores | Operação Transporte | Transportes | OPEX | Execução |  | Leandro / Transporte | L1 | 🟢 Em Dia | Média | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  |  |  | ✅ OK
LOG-53 | Jornada única E2E | Operação Logística | Transportes | OPEX | Execução |  | Maiello / Leandro | L1 | 🟢 Em Dia | Alta | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  |  |  | ✅ OK
LOG-54 | Readequação da esteira de Claro BOX
📊 RESUMO | Total de Projetos: | 53 | [9 empty] | Σ Meta: | 26.9039 | 50.5215 | 0.31468
🎯 PIPELINE DE MATURIDADE DOS PROJETOS (STAGE GATE)
Metodologia de acompanhamento do ciclo de vida dos projetos
Stage | Ícone | Fase | Descrição | Critérios de Entrada | Qtd
L0 | 💡 | Ideia / Conceito | Projeto em fase inicial de ideação | Necessidade identificada, sem business case | 10
L1 | 🔍 | Em Análise | Business case em construção | Business case iniciado, viabilidade em estudo | 29
L2 | 📋 | Planejamento | Projeto aprovado, planejamento em curso | Aprovação formal, escopo definido | 9
L3 | ⚙️ | Em Execução | Atividades em andamento | Equipe alocada, cronograma aprovado | 5
L4 | 🚀 | Implantação | Fase de deploy/go-live | Desenvolvimento concluído, testes OK | 0
L5 | ✅ | Concluído | Projeto finalizado e entregue | Todas entregas realizadas, aceite formal | 0
Formulas:
Indicador Prazo = IF([Fim Planejado]="","",IF([Fim Planejado]<TODAY(),"⚠️ ATRASADO",IF([Fim Planejado]-TODAY()<30,"⏰ PRÓXIMO","✅ OK")))